# План мероприятий по решению кадрового дефицита и недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников в МБОУ «Бургимакмахинская СОШ»

**Цель:** Обеспечение квалифицированными кадрами МБОУ «Бургимакмахинская СОШ », способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования, использование современных педагогических технологий.

**Задачи:** Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами

-сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;

-повышение престижа педагогической профессии;

- использование современных педагогических технологий.

# План реализации программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п  / п | Задачи и мероприятия | | Сроки выполнения | Ответственные | Результаты | | | |
| Наименование показателя | Текущее значение | Планируем ое значение | Достигнутое значение. Сроки достижения  результатов. |
| 1 | **Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами** | | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение адресного  повышения квалификации | В течение  учебного года | | Администрация школы | Прохождение  100% педагогов | 1 | 19 |  |
|  | педагогов (семинары, курсы, |  | |  | повышения |  |  |
|  | программы повышения |  | |  | квалификации. |  |  |
|  | квалификации) |  | |  | Информационная |  |  |
|  |  |  | |  | справка. |  |  |
| 2 | Внедрение практик сетевого |  | | Администрация | Сетевое |  |  |  |
|  | взаимодействия с | Май-декабрь 2021 г. | | школы | взаимодействие и |  |  |
|  | использованием элементов |  | |  | социальное |  |  |
|  | цифровой образовательной |  | |  | партнерство в |  |  |
|  | среды (при возможности), в том |  | |  | развитии |  |  |
|  | числе с привлечением |  | |  | педагогических |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогов из сильных школ к |  |  | кадров |  |  |  |
|  | проведению уроков в школах с дефицитом педагогических кадров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала** |  | | | | | |  |  |
| 1 | Проведение работы по | Август 2021 г | Администрация | | Повышение | | 0 | 21 |  |
|  | нормированию труда |  | школы | | профессиональной | |  |  |
|  | педагогических работников. Совершенствование оплаты труда. |  | РУОС адм.МО «Акушинский район» | | мотивации  педагогического корпуса. | |  |  |
| **3** |  | **Повышение престижа педагогической профессии** | | | | | |  |  |
| 1 | Стимулирование  педагогических | В течение  учебного года | Администрация  школы | | Информационная справка | | 1 |  |  |
|  | работников через  награждение |  |  | |  | |  |  |
|  | отраслевыми |  | РУОС адм.МО «Акушинский район» | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | грамотами и |  |  | |  | |  |  |
|  | благодарностями разного |  |  | |  | |  |  |
|  | уровня |  |  | |  | |  |  |
| 2 | Участие в работе методических  семинаров и конференций | В течение  учебного года | Администрация  школы | | Информационная справка | | 0 | 21 |  |
|  | -на базе ОУ; |  | Руководители | |  | |  |  |
|  | -в других ОУ района; |  | методических | |  | |  |  |
|  | - в регионе; |  | объединений | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| 3 | Аттестация педагогов | В течение | Администрация | | Приказ о | | 3 | 12 |  |
|  | Повышение квалификационной | учебного года | школы | | присвоении | |  |  |
|  | категории |  | Руководители методических | | квалификационной  категории | |  |  |
|  |  |  | объединений | |  | |  |  |
| 4  4 | Курсы переквалификации учителя иностранного языка начальных классов | Апрель-май 2021 | | Учитель начальных классов | Диплом о переквалификации | 1 | | 2 | Прохождение обучения |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |